## CONTR ORGANIZ
ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES POR MACROPROCESSOS
MACROPROCESSO: CONTROLES ORGANIZACIONAIS
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação/ PROCESSO | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | UNIDADE ESTRATÉGICA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO | Período | Homem/ Hora | Responsável
1 | Relatório de Gestão 2018 UFPE | TCU | Emitir parecer sobre a prestação de contas, em atendimento às normas legais, avaliando o cumprimento por parte da UFPE ao disposto nas normas do TCU relacionadas à prestação de contas. | PROPLAN | JAN A FEV | 287 | JEDIENE MIRELLE BRUNO LYNDON
2 | Elaboração do RAINT de 2018 | IN-CGU 24/2015 | Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT/2018, apresentando os resultados aos órgãos competentes. Cumprimento à IN nº 24/2015. | AUDINT | JAN A SET | 359 | JEDIENE MIRELLE BRUNO LYNDON
3 | Elaboração do PAINT 2020 | IN-CGU 24/2015 | Elaborar o Plano Anual de atividades da auditoria interna, em atendimento à IN-CGU 24/2015. | AUDINT | JUL A OUT | 524 | JEDIENE MIRELLE BRUNO LYNDON ARTHUR
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | TCU | Monitorar o cumprimento das determinações expedidas pelo TCU, dando-lhe conhecimento das ações implementadas. | AUDINT | JAN A DEZ | 165 | JEDIENE MIRELLE
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade (Sistema e-Pessoal) | TCU | Acompanhar junto aos gestores regularizações sobre apontamentos de indícios de irregularidades identificados a partir de críticas realizadas pelo TCU em folha de pagamento e encaminhados a AUDINT via Sistema E-Pessoal. | AUDINT | JAN A DEZ | 238 | JEDIENE MIRELLE
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | IN-CGU 24/2015 | Acompanhar a implementação das recomendações da CGU, dando-lhe conhecimento das ações. | AUDINT | JAN A DEZ | 722 | JEDIENE MIRELLE
7 | Conselho de Adm: Elaboração de Relatórios e apresentações; participação de reuniões | IN-CGU 24/2015 | Elaborar relatórios gerenciais apresentando posicionamento das recomendações CGU e AUDINT, e determinações do TCU | AUDINT | MAR A DEZ | 80 | JEDIENE MIRELLE
|  |  | TOTAL DE HORAS |  |  | 2375

## PÓS-GRAD E PESQUISA
MACROPROCESSO: ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável pela Ação
8 | Auditoria: Realização do CONIC | Matriz de Riscos | Analisar a regularidade e economicidade no planejamento, execução e prestação de contas dos eventos da Universidade, englobando, ainda, atos de gestão relacionados ao CONIC, bem como os controles internos e aspectos de governança relacionados ao tema. | PROPESQ | FEV /ABR | 184 | BRUNO
9 | PPP - Gestão de bolsas | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria anterior. | PROPESQ | JAN / JUL | 32 | LYNDON
10 | PPP - Incentivo à pesquisa | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria anterior. | PROPESQ | FEV / AGO | 32 | BRUNO
11 | PPP - Eventos Acadêmicos / Realização do CONIC | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROPESQ | JUL / NOV | 40 | BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 288

## ENSINO DE GRADUAÇÃO
MACROPROCESSO: ENSINO DE GRADUAÇÃO
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
12 | Auditoria: Eventos | Matriz de Riscos | Analisar a regularidade e economicidade no planejamento, execução e prestação de contas dos eventos da Universidade, englobando, ainda, a análise dos controles internos e aspectos de governança relacionados ao tema. | PROACAD | FEV - ABR | 184 | BRUNO
13 | Auditoria: Oferta, acesso e Permanência em Cursos | Matriz de Riscos | Analisar a adequação e suficiência dos controles internos relacionados à regularidade do ingresso e permanência dos alunos nos diversos cursos e programas oferecidos pela instituição. Serão avaliados também mecanismos de governança relacionados ao processo. | PROACAD | AGO - OUT | 360 | BRUNO
14 | PPP - Oferta, Acesso, e Permanência em Cursos de Graduação. | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROACAD | SET / NOV | 16 | BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 560

## EXTENSÃO
MACROPROCESSO: EXTENSÃO E CULTURA
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
15 | PPP - Atividades de Extensão | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria anterior. | PROEXC | ABR | 16 | BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 16

## APOIO ACADEMICO
MACROPROCESSO: APOIO A COMUNIDADE ACADÊMICA
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
16 | PPP - Assistência Estudantil | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria anterior. | PROAES | MAI / SET | 40 | MIRELLE
17 | Auditoria: Restaurante Universitário | Matriz de Riscos | Verificar a regularidade dos atos de gestão relacionados ao Restaurante Universitário, bem como a existência de mecanismos desenvolvidos pela gestão para a verificação da efetividade dos serviços prestados. | PROAES | AGO - DEZ | 352 | LYNDON
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 392

## PLANEJ, ORÇ, FINANÇAS
MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
18 | Auditoria: Descentralização orçamentária | Matriz de Riscos | Verificar a regularidade e legitimidade na execução de atos relacionados à descentralização orçamentária no âmbito da Universidade, bem como a suficiencia dos controles internos relacionados ao processo, verificando mecanismos e critérios adotados, bem como sua adequação quanto ao planejamento . | PROPLAN | JAN - ABR | 354 | LYNDON
19 | Auditoria: Gerenciamento de Riscos | Matriz de Riscos | Analisar a conformidade e suficiência dos instrumentos de gerenciamento de riscos implementados pela Universidade, bem como a instituição e adequação dos mecanismos de governança relacionados ao tema. | PROPLAN | MAI - JUL | 408 | ARTHUR
20 | PPP - Elaboração e Monitoramento dos Planos Estratégicos | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROPLAN | MAR /JUN | 32 | LYNDON
20 | PPP - Descentralização Orçamentária | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROPLAN | SET/DEZ | 40 | LYNDON
22 | Ação de Auditoria Especial: Convênio FADE/UFPE/CHESF | Gabinete do Reitor - Auditoria Especial 2018 | Verificar a regularidade das despesas relacionadas ao contrato CT-I-92.2009.4770.00 objetivando atender ao Parecer e encaminhamento da PGF/UFPE. | PROPLAN | JAN | 128 | BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 962

## INF, COMUNIC, E TECNOL
MACROPROCESSO: INFORMAÇÕES, COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
23 | Auditoria: Programa de Integridade/ Serviço de informação ao cidadão - SIC | Matriz de Riscos | Avaliar a implementação do Programa de Integridade na instituição, o qual abrange as áreas de ouvidoria, ética, correição e de responsabilização (PAR). Observar a adequação dos serviços executados pela Universidade em relação às normas que regem o tema. Verificar a existência de mecanismos de avaliação de qualidade, a suficiência dos controles internos existentes, bem como os instrumentos de governança instituídos sobre o tema. (INCLUIR O ACÓRDÃO 1943/2018-PLENÁRIO TCU NO ESCOPO) | PROCIT OUVIDORIA SOPAD COMISSÃO ÉTICA COMISSÃO PAR | MAIO - JUL | 360 | BRUNO
24 | PPP: Gestão de TI | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROCIT | ABR / JUL | 40 | MIRELLE
25 | PPP - Serviço de Informação ao Cidadão - SIC | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROCIT | SET | 16 | BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 416

## BENS E SERVIÇOS
MACROPROCESSO: BENS E SERVIÇOS
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
26 | Auditoria: Contratos | Matriz de Riscos e Gabinete do Reitor | Avaliar a regularidade da execução dos contratos de prestação de serviços de terceiros nos campi Recife, Caruaru e Vitória, em atenção à denuncia encaminhada pelo Gabinete do Reitor, conforme processo 23076.021522/2017-13. | DLC/PROGEST | ABR - JUL | 362 | LYNDON
27 | PPP - Gerenciamento de compras, licitações e ARP's. | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEST | MAR / JUL | 40 | LYNDON BRUNO
28 | PPP - Contratos | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEST | AGO / NOV | 40 | LYNDON
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 442

## GESTÃO DE PESSOAS
MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda/ Gestão | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
29 | Ação de Auditoria: pessoal cedido. | Matriz de Riscos | Verificar a regularidade do reembolso das remunerações pagas aos servidores da UFPE cedidos com ônus para o órgão ou entidade cessionária, inclusive o reembolso dos encargos sociais incidentes sobre essas remunerações, nos termos do § 1º do Art. 93 da Lei 8.112 de 11/12/1990 e demais normas regulamentares. Complementarmente procura-se analisar os aspectos formais dos processos de cessão, os controles internos e instrumentos de governança relacionados ao processo. | PROGEPE/PROPLAN | JAN - FEV | 184 | ARTHUR
30 | Ação de Auditoria: Progressão Docente | Matriz de Riscos | Verificação dos atos e fatos da gestão relativos à progressão dos docentes da UFPE no tocante a legalidade e legitimidade. Complementarmente, serão observados analisar os aspectos formais para as concessões, os controles internos, bem como os instrumentos de governança relacionados ao processo. | PROGEPE | MAR - MAI | 408 | ARTHUR
31 | Ação de Auditoria: jornada e regime de trabalho. | Matriz de Riscos | Revisar os atos de concessão da flexibilização da jornada de trabalho, tomando por base o mapeamento das atividades desenvolvidas nas unidades administrativas em relação aos critérios definidos pela IN nº 02/2018. | PROGEPE | AGO - OUT | 438 | ARTHUR
32 | PPP - PAAD e RAAD | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | ABR / JUL | 40 | MIRELLE
33 | PPP - PROGRESSÃO DOCENTE | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | JUL | 16 | ARTHUR
34 | PPP - PESSOAL CEDIDO | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | ABR / JUL | 32 | ARTHUR
35 | PPP - DEA | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | MAR / JUN | 32 | LYNDON
36 | PPP - Aposentadorias e Pensões | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | FEV | 16 | BRUNO
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 1166

## INFRA, MANUT, SEGURANÇA
MACROPROCESSO - INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÕES, EXPANSÃO E SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação/ PROCESSO | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | UNIDADE ESTRATÉGICA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO | Período | Homem/ Hora | Responsável
37 | PPP - Veículos | Ação de auditoria | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | SINFRA | MAR / JUL | 50 | JEDIENE MIRELLE
38 | PPP - Manutenções | Ação de auditoria | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | SINFRA | MAR / JUL | 70 | JEDIENE MIRELLE
39 | PPP - Organização e Métodos da Segurança Institucional | Ação de auditoria | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | SINFRA | FEV | 16 | LYNDON
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 136

## Gestão Audint
GESTÃO AUDINT
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável
40 | Apoio às auditorias e ao seu monitoramento; reuniões de auditoria; analise de Relatórios e de PPP AUDINT; etc. | AUDINT | Analisar e consolidar os Relatórios de Auditoria elaborados pela AUDINT; orientar os auditores internos na execução de seus trabalhos; promoção de reuniões de abertura de auditoria e de busca conjunta com gestores de unidades auditadas; etc. | AUDINT | JAN - DEZ | 216 | JEDIENE MIRELLE
41 | Capacitação da Equipe AUDINT | AUDINT | Capacitar a equipe a fim de ampliar os trabalhos da Auditoria e torná-los mais eficientes. | AUDINT | JAN - DEZ | 600 | JEDIENE MIRELLE BRUNO LYNDON ARTHUR
42 | Ementário de Gestão Pública | AUDINT | Elaborar e encaminhar aos gestores da UFPE informações acerca de atualizações legais e edições de novos Acórdãos do TCU. | UFPE | JAN - DEZ | 61 | JEDIENE
43 | Atividades Administrativas da AUDINT | UFPE/AUDINT | Realizar atividades diversas de procedimentos administrativos e apoio. | AUDINT | JAN - DEZ | 537 | JEDIENE MIRELLE
44 | Atualizações e Debates Técnicos | AUDINT | Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento da auditoria interna e melhorar a qualidade do serviço; atualização constante sobre mudanças de legislação, inovações técnicas, informes do TCU e da CGU, etc. | AUDINT | JAN - DEZ | 344 | JEDIENE MIRELLE BRUNO LYNDON ARTHUR
45 | Gestão de Melhoria | CGU | Analisar, detectar e instituir medidas para o saneamento de gargalos que prejudiquem o bom desempenho da unidade. | AUDINT | MAR - JUN | 70 | JEDIENE MIRELLE
46 | Contingências | UFPE/AUDINT | HH resevarda à mensuração de eventualidades relacionadas a ocorrências imprevisíveis para o exercício das atividades de auditoria. | AUDINT | JAN - DEZ | 531 | BRUNO LYNDON ARTHUR
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 2359

## Jediene
JEDIENE
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 227 | 19 | 20 | 18 | 16 | 22 | 19 | 23 | 22 | 5 | 22 | 20 | 21
HORAS TOTAIS |  | 1816 | 152 | 160 | 144 | 128 | 176 | 152 | 184 | 176 | 40 | 176 | 160 | 168
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2018 UFPE | TOTAL: 112; JAN: 62; FEV: 50
2 | Elaboração do RAINT de 2018 | TOTAL: 187; JAN: 54; FEV: 69; MAR: 14; ABR: 20; JUL: 20; OUT: 10
3 | Elaboração do PAINT 2020 | TOTAL: 277; JUL: 50; AGO: 70; SET: 25; OUT: 121; NOV: 11
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | TOTAL: 50; FEV: 10; MAR: 10; MAI: 10; JUL: 10; NOV: 10
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade (Sistema e-Pessoal) | TOTAL: 40; MAR: 10; MAI: 10; JUL: 10; NOV: 10
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | 164 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |  | 10 | 14 | 10
7 | Conselho de Adm: Elaboração de Relatórios e apresentações; participação de reuniões, ETC | TOTAL: 60; JUN: 30; DEZ: 30
37 | PPP sobre veículos | TOTAL: 40; MAR: 20; JUL: 20
38 | PPP - Manutenções | TOTAL: 30; MAR: 10; JUL: 10; NOV: 10
40 | Apoio às auditorias e ao seu monitoramento; reuniões de auditoria; analise de Relatórios e de PPP AUDINT | 176 |  |  | 20 | 10 | 55 | 21 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 30
42 | Ementário de Gestão Pública | 61 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
44 | Atualizações e Debates Técnicos | 160 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 40
45 | Gestão de Melhoria | TOTAL: 70; MAR: 20; JUN: 30; DEZ: 20
43 | Atividades Administrativas da AUDINT | 269 | 16 | 11 | 15 | 12 | 36 | 26 | 29 | 31 | 10 | 10 | 40 | 33
41 | Capacitação | TOTAL: 120; ABR: 40; AGO: 40; NOV: 40
46 | Contingências | TOTAL: 0
TOTAIS |  | 1816 | 152 | 160 | 144 | 128 | 176 | 152 | 184 | 176 | 40 | 176 | 160 | 168
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9112

## Mirelle
MIRELLE
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 229 | 22 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 0 | 20 | 21
HORAS TOTAIS |  | 1832 | 176 | 160 | 144 | 168 | 176 | 152 | 184 | 176 | 168 | 0 | 160 | 168
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2018 UFPE | TOTAL: 115; JAN: 75; FEV: 40
2 | Elaboração do RAINT de 2018 | TOTAL: 100; JAN: 60; FEV: 40
3 | Elaboração do PAINT 2020 | TOTAL: 80; AGO: 40; SET: 40
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | 115 | 10 | 10 | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 15 |  | 25 | 15
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade (Sistema e-Pessoal) | 198 | 11 | 10 | 10 | 20 | 35 | 18 | 26 | 18 | 20 |  | 10 | 20
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | 558 |  | 40 | 31 | 50 | 78 | 49 | 75 | 43 | 30 |  | 82 | 80
7 | Conselho de Adm: Elaboração de Relatórios e apresentações; participação de reuniões | TOTAL: 20; JUN: 10; DEZ: 10
32 | PPP - PAAD e RAAD | TOTAL: 40; ABR: 20; JUL: 10; AGO: 10
24 | PPP - Gestão de Tecnologia de Informação | TOTAL: 40; ABR: 20; JUL: 20
38 | PPP - Manutenções | TOTAL: 40; ABR: 20; JUL: 10; SET: 10
16 | PPP - Assistência Estudantil | TOTAL: 40; MAR: 10; ABR: 10; JUN: 10; SET: 10
37 | PPP - Veículos | TOTAL: 10; MAR: 10
40 | Apoio às auditorias e ao seu monitoramento; reuniões de auditoria; analise de Relatórios e de PPP AUDINT | 40 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5
43 | Atividades Administrativas da AUDINT | 268 | 12 | 20 | 20 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |  | 30 | 38
44 | Atualizações e Debates Técnicos | TOTAL: 48; JAN: 8; MAR: 8; MAI: 8; JUL: 8; SET: 8; NOV: 8
45 | Gestão de Melhoria | TOTAL: 0
41 | Capacitação | TOTAL: 120; MAR: 40; JUN: 40; AGO: 40
46 | Contingências | TOTAL: 0
TOTAL |  | 1832 | 176 | 160 | 144 | 168 | 176 | 152 | 184 | 176 | 168 | 0 | 160 | 168
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lyndon
LYNDON
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 222 | 10 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 11 | 22 | 21 | 22 | 15 | 21
HORAS TOTAIS |  | 1776 | 80 | 160 | 144 | 168 | 176 | 152 | 88 | 176 | 168 | 176 | 120 | 168
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2018 UFPE | TOTAL: 20; JAN: 20
2 | Elaboração do RAINT de 2018 | TOTAL: 32; JAN: 16; FEV: 16
3 | Elaboração do PAINT 2020 | TOTAL: 103; SET: 28; OUT: 75
18 | Ação de Auditoria: Descentralização Orçamentária | TOTAL: 354; JAN: 36; FEV: 112; MAR: 96; ABR: 110
26 | Ação de Auditoria: Contratos | TOTAL: 362; ABR: 58; MAI: 128; JUN: 136; JUL: 40
17 | Ação de Auditoria: Restaurante Universitário | TOTAL: 352; AGO: 120; SET: 112; OUT: 61; NOV: 20; DEZ: 39
27 | PPP - Gerenciamento de compras, licitações e ARP's. | TOTAL: 16; MAR: 8; JUL: 8
20 | PPP - Elaboração e Monitoramento dos Planos Estratégicos | TOTAL: 32; MAR: 16; JUL: 16
9 | PPP - Gestão de bolsas | TOTAL: 32; FEV: 16; JUL: 16
39 | PPP - Organização e Métodos da Segurança Institucional | TOTAL: 16; FEV: 16
28 | PPP - Contratos | TOTAL: 40; AGO: 16; NOV: 24
35 | PPP - DEA | TOTAL: 32; MAR: 16; JUN: 16
20 | PPP - Descentralização Orçamentária | TOTAL: 40; SET: 20; DEZ: 20
17 | PPP - Restaurante Universitário | TOTAL: 0
44 | Atualizações e Debates Técnicos | TOTAL: 48; JAN: 8; MAR: 8; MAI: 8; JUL: 8; SET: 8; NOV: 8
45 | Gestão de Melhoria | TOTAL: 0
41 | Capacitação | TOTAL: 120; MAI: 40; AGO: 40; OUT: 40
46 | Contingências | TOTAL: 177; NOV: 68; DEZ: 109
TOTAIS |  | 1776 | 80 | 160 | 144 | 168 | 176 | 152 | 88 | 176 | 168 | 176 | 120 | 168
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Bruno
BRUNO
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 231 | 22 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 0 | 21
HORAS TOTAIS |  | 1848 | 176 | 160 | 144 | 168 | 176 | 152 | 184 | 176 | 168 | 176 | 0 | 168
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2018 UFPE | TOTAL: 40; JAN: 20; FEV: 20
2 | Elaboração do RAINT de 2018 | TOTAL: 40; JAN: 20; FEV: 20
3 | Elaboração do PAINT 2020 | TOTAL: 48; AGO: 16; OUT: 32
22 | Ação de Auditoria Especial: Convênio FADE/UFPE/CHESF | TOTAL: 128; JAN: 128
8 | Ação de Auditoria: Eventos Acadêmicos / Realização do CONIC | TOTAL: 368; FEV: 88; MAR: 112; ABR: 168
23 | Ação de Auditoria: Serviço de Informação ao Cidadão - SIC | TOTAL: 360; MAI: 128; JUN: 152; JUL: 80
13 | Ação de Auditoria: Oferta, Acesso, e Permanência em Cursos de Graduação | TOTAL: 360; AGO: 160; SET: 112; OUT: 88
15 | PPP - Atividades de Extensão | TOTAL: 16; FEV: 16
36 | PPP - Aposentadorias e Pensões | TOTAL: 16; FEV: 16
10 | PPP - Incentivo à pesquisa | TOTAL: 32; MAR: 16; JUL: 16
27 | PPP - Gerenciamento de compras, licitações e ARP's. | TOTAL: 24; MAR: 8; JUL: 16
11 | PPP - Eventos Acadêmicos / Realização do CONIC | TOTAL: 40; JUL: 24; SET: 16
25 | PPP - Serviço de Informação ao Cidadão - SIC | TOTAL: 16; SET: 16
14 | PPP - Oferta, Acesso, e Permanência em Cursos de Graduação. | TOTAL: 16; SET: 16
44 | Atualizações e Debates Técnicos | TOTAL: 40; JAN: 8; MAR: 8; MAI: 8; JUL: 8; SET: 8
45 | Gestão de Melhoria | TOTAL: 0
41 | Capacitação | TOTAL: 120; MAI: 40; JUL: 40; OUT: 40
46 | Contingências | TOTAL: 184; OUT: 16; DEZ: 168
TOTAIS |  | 1848 | 176 | 160 | 144 | 168 | 176 | 152 | 184 | 176 | 168 | 176 | 0 | 168
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ARTHUR
ARTHUR
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 230 | 22 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 0
HORAS TOTAIS |  | 1840 | 176 | 160 | 144 | 168 | 176 | 152 | 184 | 176 | 168 | 176 | 160 | 0
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Elaboração do PAINT 2020 | TOTAL: 16; SET: 8; OUT: 8
29 | Ação de Auditoria: Pessoal Cedido. | TOTAL: 184; JAN: 168; FEV: 16
30 | Ação de Auditoria: Progressão Docente | TOTAL: 408; FEV: 104; MAR: 136; ABR: 152; MAI: 16
19 | Ação de Auditoria: Gerenciamento de Riscos | TOTAL: 408; MAI: 112; JUN: 152; JUL: 144
31 | Ação de Auditoria: Jornada e Regime de trabalho. | TOTAL: 438; AGO: 176; SET: 112; OUT: 150
34 | PPP - Pessoal Cedido | TOTAL: 32; ABR: 16; JUL: 16
33 | PPP - Progressão Docente | TOTAL: 16; JUL: 16
- | PPP - Gerenciamento de Riscos | TOTAL: 0
- | PPP - Jornada e Regime de Trabalho | TOTAL: 0
44 | Atualizações e Debates Técnicos | TOTAL: 48; JAN: 8; MAR: 8; MAI: 8; JUL: 8; SET: 8; NOV: 8
45 | Gestão de Melhoria | TOTAL: 0
41 | Capacitação | TOTAL: 120; FEV: 40; MAI: 40; SET: 40
46 | Contingências | TOTAL: 170; OUT: 18; NOV: 152
TOTAIS |  | 1840 | 176 | 160 | 144 | 168 | 176 | 152 | 184 | 176 | 168 | 176 | 160 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0